## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
FRONT OFFICE
Base de donnee | Creation des Tables | Metier | Rebeca,Sarobidy | 30 | 15 | 0 | 100%
| Insertion des donnees | Metier | Rebeca,Sarobidy | 5 | 2 | 0 | 100%
Page login | Page inscription | Affichage | Hery | 15 | 15 | 0 | 100%
| Page connexion | Affichage | Hery | 15 | 5 | 0 | 100%
| Fonction insert user | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Fonction checkLogin | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Integration insertion | Integration | Sarobidy | 20
| Integration login | Integration | Sarobidy | 20
Page rendez-vous | Page rendez-Vous | Affichage | Hery
| Fonction rendez-vous valide | Metier | Rebeca | 45
| Integration rendez-vous | Integration | Sarobidy
Impression PDF
BACK OFFICE
Page autantification | Page login | Affichage | Hery | 20
| Fonction checkLoginAdmin | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Intergartion login | Integration | Sarobidy | 20
CRUD services | Page listes services | Affichage | Hery
| Fonction CRUD services | Metier | Rebeca | 60
| Intergration services | Integration | Sarobidy
Liste devis | Page listes devises
Fonction select devises
Fonction check date rdv valide
Fonction update date
Listes rendez-vous | Page liste rendez-vous | Affichage | Hery
| Fonction select rendez-vous | Metier | Rebeca | 15
| Integration liste rdv | Integration | Sarobidy
| Foncton insertion rdv | Metier | Rebeca | 15
| Page insertion rdv | Affichage | Hery
| Integration insertion rdv | Integration | Sarobidy