## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
FRONT OFFICE
Base de donnee | Creation des Tables | Metier | Rebeca,Sarobidy | 30 | 60 | 0 | 100%
| Insertion des donnees | Metier | Rebeca,Sarobidy | 5 | 2 | 0 | 100%
Page login | Page inscription | Affichage | Hery | 15 | 15 | 0 | 100%
| Page connexion | Affichage | Hery | 15 | 5 | 0 | 100%
| Fonction insert user | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Fonction checkLogin | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Integration insertion | Integration | Sarobidy | 20 | 20 | 0 | 100%
| Integration login | Integration | Sarobidy | 20 | 20 | 0 | 100%
Page rendez-vous | Page rendez-Vous | Affichage | Hery | 20 | 20 | 0 | 100%
| Fonction rendez-vous valide | Metier | Rebeca | 45 | 90 | 0 | 100%
| Integration rendez-vous | Integration | Sarobidy
Impression PDF
BACK OFFICE
Page autantification | Page login | Affichage | Hery | 20 | 5 | 0 | 100%
| Fonction checkLoginAdmin | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Intergartion login | Integration | Sarobidy | 20
CRUD services | Page listes services | Affichage | Hery | 15 | 10 | 0 | 100%
| Fonction CRUD services | Metier | Rebeca | 60 | 30 | 0 | 100%
| Intergration services | Integration | Sarobidy
Liste devis | Page listes devises | Affichage | Hery
| Fonction select devises | Metier | Rebeca | 10 | 15 | 0 | 100%
| Fonction check date rdv valide | Metier | Rebeca | 20 | 30 | 0 | 100%
| Integration liste service | Integration | Sarobidy
| Integration date paymant | Integration | Sarobidy
Listes rendez-vous | Page liste rendez-vous | Affichage | Hery
| Fonction select rendez-vous | Metier | Rebeca | 15 | 10 | 0 | 100%
| Integration liste rdv | Integration | Sarobidy
| Foncton insertion rdv | Metier | Rebeca | 15 | 5 | 0 | 100%
| Page insertion rdv | Affichage | Hery
| Integration insertion rdv | Integration | Sarobidy
Suppression donnees | Bouton suppression | Affichage | Hery
| Fonction supprimer donnees | Metier | Rebeca
| Integration suppression | Integration | Sarobidy
Imporation donnees | Page d'imporation | Affichage | Hery
| Fonction insert cvs to base | Metier | Rebeca
| Integration imporation | Integration | Sarobidy
Utilisation slot | Page utilisation slot | Affichage | Hery
| Fonction utilisation slot | Metier | Rebeca
| Integration utilisation slot | Integration | Sarobidy
| Page choix date | Affichage | Hery
| Fonction utilisation slot date | Metier | Rebeca
Tableau de bord | Page Chiffre d'affaire date | Affichage | Hery
| Fonction CD/date | Metier | Rebeca
| Integration CD/date | Integration | Sarobidy
| Page CD/type_voiiture | Affichge | Hery
| Page detail type_voiture | Affichge | Hery
| Fonction CD/type_voiture | Metier | Rebeca
| Fonction detail type_voiture | Metier | Rebeca
| Integration CD/type_voiture | Integration | Sarobidy
| Integration detail type_voiture | Integration | Sarobidy
| Page voiture T/j | Affichage | Hery
| Fonction Voiture date | Metire | Rebeca
| Integration voiture date | Integration | Sarobidy